## Project Planner
PMT Gantt Chart
Gantt Chart for Team TCU - Computing Route Task |  |  |  |  | Period Highlight: | 10 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start | % Complete | Actual (beyond plan) | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | SPRINTS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Design 01 | 1 | 3.5 | 1 | 1 | 100%
Design 02 | 1 | 3.5 | 2 | 3 | 100%
Design 03 | 1 | 3.5 | 3 | 2 | 100%
Design 04 | 1 | 3.5 | 2 | 2 | 100%
Implementation 01 | 4 | 3.5 | 2 | 3 | 100%
Implementation 02 | 4 | 3.5 | 4 | 5 | 100%
Implementation 03 | 4 | 3.5 | 5 | 4 | 100%
Implementation 04 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 100%
Testing 01 | 7 | 3 | 6 | 2 | 100%
Testing 02 | 7 | 3 | 8 | 2 | 100%
Testing 03 | 7 | 3 | 8 | 2 | 100%
Testing 04 | 7 | 3 | 8 | 2 | 100%
Deployment | 10 | 1 | 10 | 1 | 100%
[8 empty] | M1 |  |  | M2 |  |  | M3 | M4

## Sheet1
Devices
Uis